## 主要利益相关方访谈
主要利益相关方访谈表
被访谈者: 访谈者: | 日期：
项目目的: (项目的关键原因)
项目描述: (关键目标的方式、内容、时间)
预期的结果: (根据优先次序排列的,具体和可度量的目标清单)
排除项: (范围外的事物)
沟通需求(谁、方式和频率)
被访谈者: | 频率:
审批条件(谁需要签署什么,如何签署)
局限(根据优先次序列出限制条件)

## 项目范围描述
项目范围描述
项目名称: 项目开始时间:
负责人: 结束时间:
项目目的:
项目描述:
预期的结果:
排除项:
沟通需求:
审批条件:
局限项:
批准:

## 项目进展表
项目标题
公司名称 |  |  |  |  | 图例： | 正常 |  |  |  |  | 低风险 |  |  |  |  | 中风险 |  |  |  |  | 高风险 |  |  |  |  | 未分配
项目主管
项目开始日期： | 2024-02-26 |  |  |  |  | 2月 | [6 empty] | 3月 | [27 empty] | 4月
滚动增量： | 1 | time axis 2024-02-27 to 2024-04-22
里程碑描述 | 类别 | 责任人 | 进度 | 开始 | 天数 | time axis 2024-02-27 to 2024-04-22
标题 1
任务 1 | 目标 | 姓名 | 25% | 2024-02-26 | 3 | 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2
任务 2 | 里程碑 |  |  | 2024-03-02 | 1 | bar: 2024-03-02
任务 3 | 低风险 |  | 50% | 2024-02-23 | 10
任务 4 | 里程碑 |  |  | 2024-03-17 | 1 | bar: 2024-03-17
任务 5 | 中风险 |  | 10% | 2024-03-03 | 6
标题 2
任务 1 | 高风险 |  | 60% | 2024-03-03 | 13
任务 2 | 正常 |  | 50% | 2024-03-05 | 9
任务 3 | 低风险 |  | 33% | 2024-03-10 | 11
任务 4 | 里程碑 |  |  | 2024-03-12 | 1 | bar: 2024-03-12
任务 5 |  |  |  | 2024-03-13 | 24
标题 3
任务 1 | 正常 |  |  | 2024-03-12 | 4
任务 2 | 中风险 |  |  | 2024-03-15 | 14
任务 3 | 正常 |  |  | 2024-03-30 | 6
任务 4 | 目标 |  |  | 2024-04-03 | 3 | 2024-04-03: 2; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2
任务 5 | 低风险 |  |  | 2024-03-03 | 19
标题 4
任务 1 |  |  |  | 2024-04-06 | 15
任务 2 |  |  |  | 2024-04-20 | 5
任务 3 | 里程碑 |  |  | 2024-06-01 | 1
任务 4
任务 5
若要添加更多数据，请在此行上方插入新行

## 对话计划表
对话计划表
谈话对象: | 谈话时间:
我的目的是什么
阐述你为何要进行此次谈话,你的出发点应该是培养人才的同时推动 项目前进
事实是什么 | 影响是什么
大家的观点,我的观点 | 对项目、其他人和进度的影响
阐述事实:没有完成任务、没有 参加会议、负面的行为或情绪, 然后认真地倾听对方的观点。 | 对方的行为给团队的关系和项目 结果带来什么影响?
后续工作 | 截止时间
记录对方的承诺

## 沟通计划
沟通计划
项目名称:项目管理授课 日期:2024年2月22日 制作人:Jackywine
内容 | 人员 |  | 方式 | 时间
沟通类型 | 发起者 | 接收者 | 方法/渠道 | 时间/频率
研究更新 | 研究团队 | 核心团队一 主要利益相关方 | 通过邮件汇报 | 每周二更新
团队职责会议 | Jackywine | 项目领导 | 面对面会议 | 每周二中午
进展汇报 | Jackywine | 核心团队一 主要利益相关方 | 视频会议 | 每个里程碑 事件

## 团队责任例会
团队责任例会
项目名称:
项目经理:Jackywine | 日期:
上周任务完成报告
新任务分配
问题解决
其他

## 项目变更需求
项目变更需求
项目名称: 需求提出者: 日期:
项目变更建议
项目变更建议原因
变更将对项目局限项产生什么影响 时间: 范围: 质量: 资源: 预算: 风险:
主要利益相关方审批 签名: 签名: 签名: | 日期: 日期: 日期:

## 项目进展报告
项目进展报告
项目名称: | 日期: |  |  | 准备人:Jackywine | 呈送人:
项目整体健康情况 ☐正常 ☐有风险 ☐有危险
目标 | 按 目 标 | 有 风 险 | 有 危 险 | 备注
解决困难 | 行动 |  |  | 负责人 | 日期

## 风险管理规划
风险管理规划
项目名称: | 日期: | 准备人:
风险 | 得分 | 策略 | 负责人

## 风险影响矩阵
风险影响矩阵
影响 | 5
4
3
2
1
0
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
可能性

## 项目结束清单
项目结束清单
项目名称: 准备人: Jacky wine 日期:
完成 | 不确定 | 任务列表
☐ | ☐ | 任务评估清单
☐ | ☐ | 确认完成项目范围
☐ | ☐ | 确认所有的项目变更需求完成
☐ | ☐ | 完成采购流程
☐ | ☐ | 记录应吸取的教训
☐ | ☐ | 向主要利益相关方提交最终项目进展报告
☐ | ☐ | 向主要利益相关方提交最终项目进展报告

## 关于作者 (hidden)
Chenjindong@live.com